ATA DE REUNIÃO

Febracis Rio — Onboarding de Mentoria / Alinhamento Técnico

Funil de Lançamento Método CIS Presencial (Agosto 2026)

- Data da reunião: 06/04/2026 — 13:55 (GMT-3)

- Duração: Aproximadamente 1h46min

- Tipo: Onboarding de mentoria + Diagnóstico inicial (1ª reunião)

- Objetivo: Entender o cenário atual da Febracis Rio, apresentar metodologia de funil de uma live só e alinhar entregáveis para estruturação do lançamento do Método CIS Presencial

# Participantes

| Nome | Papel | Organização |
| --- | --- | --- |
| Berdan (Hoberdan) | Mentor / Consultor — condutor da reunião | Sócio do Bruno, Paulo (Vieira) e Camila (Vieira) |
| Diego (Diegão) | Mentor / Consultor — apoio técnico | Time do Berdan |
| Larissa | Mentoranda — Gestora de marketing / operação | Febracis Rio (unidade/franquia) |
| Bruno | Mentorando — Responsável por tráfego, páginas, infra (desenvolvimento/WordPress) | Febracis Rio |
| Paulo | Participante — entrou no meio da reunião (perdeu o início) | Febracis Rio |
| Emerson | Contratante da mentoria — saiu durante a reunião (inferido: sócio/gestor) | Febracis Rio |

# Contexto da Reunião

Primeira reunião de diagnóstico da mentoria contratada por Emerson junto ao Berdan. A relação começou em fevereiro/2026 quando o Berdan apresentou resultados da metodologia aplicada nos projetos de Paulo e Camila Vieira (Holding). A Febracis Rio (franquia/unidade) decidiu adotar a mesma estrutura. O foco imediato é o lançamento do Método CIS Presencial em agosto/2026 no Rio de Janeiro, aplicando a estratégia de "funil de uma live só". A Febracis Rio assumiu recentemente também as unidades de Brasília e Orlando, o que justificou parte do atraso para iniciar a mentoria.

# Dores, Objetivos e KPIs do Mentorado

## Dores Principais

- Falta total de rastreamento de origem de leads e vendas — "Nossa maior dor é essa, identificar de onde está vindo o clique" (Bruno)

- Dependência do gestor de BI (Guilherme) para qualquer relatório — não têm acesso direto aos dados

- Ciclo de venda longo: 30 dias em média para converter uma venda de Método CIS

- Baixa conversão do tráfego pago: R$ 20.000/mês de investimento resultando em apenas 9 vendas no mês passado (fevereiro foram 17, sendo só 1 presencial e 5 global)

- LPs com carregamento lento (11s na LP analisada, nota D no GT Metrix) — pixel do Facebook carregando como 31º item

- Gargalo no comercial: atendimento manual, 3 consultoras para CIS, leads esfriando no fim de semana (exemplo: 100+ leads chegaram e não foram atendidos)

- Processo manual de matrícula e inclusão em grupos ("Nossa venda geralmente é feita pelo consultor" — Larissa)

- Bruno gasta no mínimo 1 semana para criar uma LP do zero (via Ctrl+C / Ctrl+V da Holding)

- Time ainda "tateando" o ManyChat (começaram há 1 semana); gestão feita pela social media

- Campanhas orgânicas (panfletos, eventos, lives) sem mensuração de origem de venda

## Objetivos Declarados

- Implementar a metodologia de funil de uma live só para o Método CIS Presencial de agosto/2026 (Rio)

- Replicar a estrutura também para as unidades de Brasília e Orlando

- Reduzir dependência de tráfego pago e aumentar vendas referidas (direção da diretoria)

- Automatizar processos manuais de venda, onboarding e recuperação

- Ganhar clareza e inteligência para tomada de decisão (mapa de calor, UTMs, Connect Rate)

## KPIs e Métricas Mencionadas

- Base atual de leads: mais de 150 mil (com dúvida sobre duplicações no Salesforce)

- Base do Paulo captada recentemente pelo time do Berdan: 70 mil leads (para lançamento de 11/04)

- Aberturas de email em março: 11.927 (base total, sem dedupe); maior campanha: 7.554 aberturas

- Vendas do tráfego: fev/2026 = 17 (1 CIS presencial, 5 CIS global + upsells BHP/Master/ML5); mar/2026 = 9

- Investimento em tráfego: R$ 20.000/mês

- Ciclo médio de conversão: 30 dias

- ManyChat orgânico: 11 → 37 mulheres em menos de 1 semana (evento Mulheres em Alta Performance)

- Benchmark Berdan: Connect Rate de 82-85%; diagnóstico da Camila com 11.266 inscritos e 90% de taxa de finalização (10.120 concluídos)

- Economia Berdan citada como referência: 400 mil em WhatsApp (1,2 milhão de mensagens com custo de apenas R$ 26 mil) + 100 mil/ano em email marketing eliminado

## Expectativas em Relação à Mentoria

- Entender exatamente o que será entregue (Bruno questionou diretamente: "Quais são as entregas para a gente?")

- Clareza sobre duração (ficou confirmado: 3 meses — 30 dias para estruturar 1º lançamento + 2 meses de acompanhamento)

- Metodologia replicável para outras unidades e outros produtos (BHP, Global, Maestria)

- Poder de análise e inteligência que permita autonomia após a mentoria

# Temas Abordados

- 1. Diagnóstico do cenário atual: Produtos vendidos (exclusivamente Holding/Febracis), canais (Instagram, Facebook, Google Ads pausado, email, WhatsApp, eventos orgânicos), ferramentas (SeuEsforço, Salesforce, Avalon, Cloud Market, ManyChat iniciante, ChatGPT)

- 2. Rastreamento e UTMs: Apresentação do Short.io como solução central; demonstração ao vivo com mentoria Jornada Plenitude (80 links, 5.385 cliques em uma venda); QR codes para panfletos; UTMs salvas no checkout

- 3. Mapa de calor e análise de LP: Microsoft Clarity (gratuito) para gravações de sessão e mapa de calor; análise ao vivo da LP presencial da Febracis Rio; demonstração de otimização identificando pixel Facebook carregando como 31º item

- 4. Connect Rate como métrica chave: Cliques no link vs. visualizações de página; benchmark de 82-85% do Berdan; necessidade de extrair do Meta Business

- 5. Email marketing e WhatsApp: Case do Berdan: 700 mil leads no Active Campaign geraram só 1 venda em 2025 → migração total para WhatsApp; estratégia de disparo via utilidade que economizou 400 mil; recomendação de migrar do Cloud Market para ManyChat

- 6. Pesquisas e diagnósticos: Ferramenta de diagnóstico da Camila (11.266 inscritos, 90% finalização) como gerador de dados qualitativos; estratégia de colocar pesquisa na página de obrigado/confirmação de matrícula

- 7. Criação de páginas com IA: Demonstração ao vivo: criação de uma LP em 5 minutos (Lovable / Cloud Code / VS Code + prompts); comparação com semana que Bruno gasta hoje

- 8. Análise de criativos: Agente "Visão Estratégica" do Berdan para ranking de anúncios campeões; identificação de que vídeo performa melhor que estático/carrossel; dor predominante: auto sabotagem + procrastinação

- 9. Gestão comercial e SDR: Gargalo de 3 atendentes para CIS, perda de leads em fins de semana; proposta de agente IA SDR (Blip mencionado); tema a ser negociado com Emerson como escopo adicional

- 10. Escopo e duração da mentoria: Dúvida crítica do Bruno sobre entregáveis esclarecida: 3 meses, 1 lançamento completo entregue + 2 meses de acompanhamento replicável

# Decisões Técnicas e Stack

## Stack Atual (Febracis Rio)

- CRM/Email: SeuEsforço (compartilhado com a Holding) + Salesforce (com problema de duplicação de leads)

- Tráfego: Meta Ads (Instagram + Facebook), Google Ads pausado, com retorno previsto

- Site/LPs: WordPress + Elementor (método Ctrl+C / Ctrl+V a partir da Holding)

- BI: Power BI gerenciado pelo Guilherme (gestor de BI)

- WhatsApp: Cloud Market (da Febracis/Holding) — com ManyChat em início de uso

- IA: Avalon (beta, desenvolvido junto com a Holding) + ChatGPT assinatura

- Infraestrutura: hospedagem e domínio geridos pelo TI interno (inferido: GoDaddy — a confirmar)

## Stack Recomendada pelo Mentor

- Short.io — encurtador com rastreamento completo de UTMs (R$ 80/mês, ilimitado)

- Microsoft Clarity — mapa de calor e gravações de sessão (gratuito)

- GT Metrix (não Google PageSpeed, considerado "ilusão" por servir do Canadá) ou Speed Vitals para análise de performance

- ManyChat (preferido ao Cloud Market) para disparos de WhatsApp — maior taxa de entrega e automação

- n8n para automações e servidor interno de IA (~R$ 500-1000/mês estourando)

- VS Code + Cloud (Claude) plano mínimo para criação de páginas com IA

- Lovable como base para criar ferramentas internas (ex.: diagnósticos)

- Blip mencionado como plataforma para agente SDR/atendimento

## Decisões Arquiteturais Tomadas na Reunião

- Foco inicial: "organizar a casa" antes de estruturar lançamento — rastreamento, análise de páginas, limpeza de dados

- Funil escolhido: Funil de uma live só (modelo aplicado em Paulo e Camila)

- Produto alvo: Método CIS Presencial (agosto/2026, Rio)

- Criação de painel interno de BI próprio (n8n + IA) para reduzir dependência do Guilherme — a avaliar custo/benefício

- Berdan disponibilizará "skills" (prompts/agentes) para que o time da Febracis Rio opere as ferramentas no computador local

## Trade-offs Discutidos

- Formulário do Facebook (lead ads) vs. LP dedicada — hoje Febracis Rio usa lead ads por agilidade; Berdan questionou o custo-benefício

- Público semelhante (atual) vs. público frio — Febracis Rio evita frio por falta de estrutura comercial para ciclo longo

- Manter campanhas de reconhecimento (carrossel institucional) vs. redirecionar todo tráfego para Método CIS no período do lançamento — Berdan sugeriu redirecionar temporariamente para Escola de Negócios ou CIS

- Delegar venda à IA (agente SDR autônomo) vs. IA como apoio com handoff humano — Larissa resistiu à autonomia por Avalon ainda ser beta

- Investir em tráfego pago vs. priorizar venda referida — direção da diretoria caminha para reduzir tráfego

# Decisões Tomadas

- Escopo confirmado: Mentoria de 3 meses — 30 dias para estruturar o primeiro lançamento + 2 meses de acompanhamento

- Produto prioritário: Método CIS Presencial, Rio, agosto/2026

- Contratação imediata: Short.io (confirmado por Bruno/Larissa durante a reunião: "Contratei, vamos entrar? Vamos.")

- Instalação imediata: Microsoft Clarity nas LPs

- Migração de disparos: WhatsApp passa a ser feito exclusivamente via ManyChat (recomendação aceita)

- Modelo de mentoria: Berdan não acompanha todos os lançamentos futuros; ensina metodologia replicável para Febracis Rio aplicar em outras unidades e produtos

- Agente SDR de IA: Fora do escopo atual — será negociado separadamente com Emerson

- Próxima reunião: A agendar após Febracis Rio enviar todo o material solicitado (Berdan envia checklist em 07/04/2026 pela manhã)

# Entregáveis e Action Items

| # | O quê | Owner | Prazo | Critério de pronto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratar ferramenta Short.io para rastreamento de links (R$ 80/mês) | Bruno/Larissa | Até 07/04/2026 | Conta criada e acessos liberados para o Berdan |
| 2 | Mapear e cadastrar todos os canais de distribuição (redes sociais, panfletos, WhatsApp, email, social media, eventos) no Short.io | Bruno + Social Media | Próxima reunião | Lista completa de canais com links UTM criados |
| 3 | Instalar o Microsoft Clarity nas LPs (mapa de calor + gravações de sessão) | Bruno | Até próxima reunião | Clarity ativo coletando dados nas páginas |
| 4 | Enviar ao Berdan: LP do Global, LP do presencial, criativos validados (Paulo/Camila), relatório de anúncios com mais cliques/leads, relatório de aberturas de email | Bruno | Até próxima reunião | Materiais entregues no grupo |
| 5 | Solicitar à Febracis autorização para compartilhar pesquisas internas de audiência com o time do Berdan | Larissa (via áudio p/ Dani e Elisa) | Imediato | Pesquisas disponibilizadas ou negativa formal |
| 6 | Pedir ao gestor de BI (Guilherme) um relatório filtrado só de vendas Método CIS (excluindo upsells) | Larissa | Antes da próxima reunião | Relatório segmentado CIS entregue |
| 7 | Levantar dados de: hospedagem atual (VPS/compartilhada), domínios, números da equipe para adicionar ao grupo, emails para liberar acesso à área de membros | Bruno + Larissa | Até próxima reunião | Informações compartilhadas no grupo |
| 8 | Enviar checklist de materiais necessários + gravação da reunião + resumo na área de membros da mentoria | Berdan | Até 07/04/2026 (manhã) | Materiais no grupo e área de membros |
| 9 | Analisar as LPs atuais (Connect Rate, tempo de carregamento, ordem de carregamento do pixel) e entregar diagnóstico completo com pontos de melhoria | Berdan + Diego | Após recebimento dos acessos | Diagnóstico técnico entregue |
| 10 | Agendar próxima reunião após entrega do material pela Febracis Rio | Berdan (com Larissa) | A definir | Data confirmada |
| 11 | Avaliar migração de disparos WhatsApp do Cloud Market (Avalon/Holding) para ManyChat | Larissa | Durante a mentoria | Decisão tomada e, se aprovado, estruturado |
| 12 | Estruturar agente SDR/IA de atendimento automatizado para reduzir perda em finais de semana (alinhar com Emerson sobre escopo adicional) | Berdan + Emerson | A negociar | Escopo definido |

# Riscos, Bloqueios e Pendências em Aberto

## Riscos Identificados

- Prazo apertado: apenas 30 dias úteis para estruturar lançamento + ~4 meses até agosto; reunião já é continuidade de 1 mês de "aquecimento" desde fev/2026

- Febracis Rio assumiu 3 unidades simultaneamente (Rio, Brasília, Orlando) — risco de dispersão de atenção

- Base de leads no Salesforce com duplicações — métricas atuais podem estar enganosas

- LP atual com Connect Rate e tempo de carregamento comprometendo conversão de todo o investimento em tráfego

- Comercial com capacidade limitada (3 consultoras) e perda de leads em fins de semana

- IA da Holding (Avalon) ainda em beta — dependência externa para automações se não houver estrutura própria

## Bloqueios Atuais

- Bruno/Larissa não têm acesso direto a relatórios — dependem do Guilherme (BI)

- Falta de pesquisa de audiência própria — dependência de liberação da Febracis Holding

- Larissa com crise alérgica durante a reunião ("rosto todo inchado de inflamação") — pode afetar disponibilidade

- Emerson (contratante) saiu no meio da reunião — alinhamentos de escopo adicional dependem dele

## Perguntas Sem Resposta / Follow-up Necessário

- Qual é exatamente a hospedagem usada? GoDaddy? VPS? (Bruno vai verificar)

- Quantas vendas vieram especificamente dos links de WhatsApp rastreados pelo Berdan? (ele mesmo vai verificar)

- A Febracis Holding autoriza compartilhar pesquisas internas com o time do Berdan? (depende de áudio para Dani e Elisa)

- Quem é, hoje, o responsável pelo marketing da Holding? (Viviane antes; agora indefinido — Larissa vai confirmar)

- Haverá escopo contratado para agente SDR/IA? (negociação Berdan + Emerson)

- A Febracis Rio pode usar criativos validados do Paulo Vieira? Como obter áudios/vídeos dele sob demanda? (Larissa vai tentar articular com a Holding)

## Dependências Externas

- Guilherme (BI interno) — para relatórios segmentados

- Gabi — a ser adicionada ao grupo da mentoria

- Emerson — alinhamentos de escopo, contato com Holding

- Time do Avalon/Holding — integrações de IA

- Dani, Elisa, Viviane — na Holding para liberação de pesquisas e criativos

- Vinícius (São José dos Campos) — citado como parceiro com modelo replicável (evento Mulheres Experience)

# Citações Relevantes

"Nossa maior dor é essa, identificar de onde está vindo o clique." — Bruno

"Pode não, gente. Nós estamos dando a volta na lua de novo. Vamos automatizar isso aí, que vai resolver a vida de vocês completamente." — Berdan (sobre processo manual de matrícula)

"Isso pra mim vai ser uma virada de chave pro meu time." — Bruno (sobre ferramenta de mapa de calor)

"Mês passado a gente só fez 9 vendas via tráfego." — Larissa

"Qual que é a nossa função aqui primeiro, cara? É organizar a sua casa." — Berdan

"Se não tiver isso [infraestrutura de backstage], não roda." — Diego

"Lídia [Larissa] é uma estrategista digital nível 4 com excelente base de vendas, múltiplas ofertas, mas que enfrenta um gargalo técnico crítico em infraestrutura." — Diagnóstico gerado por IA sobre a Larissa

# Próximos Passos Sugeridos (leitura do analista)

Com base na conversa, sugerem-se as seguintes prioridades para a próxima sessão e para os primeiros 30 dias:

- Validar contratação e setup do Short.io e Microsoft Clarity antes do próximo encontro — são pré-requisitos para qualquer análise útil

- Trazer para a próxima reunião o comparativo de criativos com mais cliques × criativos com mais conversões (métrica que a Febracis Rio não acompanha hoje)

- Atacar o Connect Rate da LP principal como primeiro quick win — reordenar carregamento do pixel Facebook, reduzir JavaScript, otimizar imagens

- Rodar o diagnóstico (estilo Camila) com os leads da base da Febracis Rio para entender o perfil real do comprador de CIS antes de criar CPLs

- Deixar explícito com Emerson se o agente SDR de IA entra no escopo — senão o gargalo comercial persiste mesmo com o funil otimizado

- Mapear especificamente quantas vendas de CIS puro (sem upsell) o tráfego gera, para redefinir o investimento de R$ 20 mil/mês

- Sondar se há espaço para construir página de vendas + checkout direto (não dependente das 3 consultoras) como teste paralelo

- Estabelecer rituais de acompanhamento curtos (semanal?) para não perder o prazo de agosto

# Observações Adicionais

## Clima e Tom da Reunião

- Tom colaborativo e empolgado por parte da Larissa — ela demonstrou forte entusiasmo com as ferramentas apresentadas ("Isso pra mim vai ser uma virada de chave pro meu time")

- Bruno mais defensivo inicialmente (20 anos de experiência em desenvolvimento, hábito de fazer tudo manualmente), mas abriu-se após a demonstração de criação de LP em 5 minutos

- Paulo pegou "o bonde andando" e fez perguntas críticas sobre entregáveis — sinal de que houve desalinhamento de escopo no fechamento do contrato com Emerson

- Mencionado que o fechamento foi "na emoção" — bandeira amarela para expectativas desalinhadas

## Lacunas que o Mentor Deve Sondar

- Ciclo de decisão interno da Febracis Rio — quem aprova mudanças? Emerson centraliza?

- Relacionamento político com a Holding — o que exatamente Febracis Rio pode alterar sem aprovação?

- Motivação real para reduzir tráfego pago (pressão da diretoria x performance x fluxo de caixa)

- Capacidade técnica real do Bruno para absorver novas ferramentas em 30 dias mantendo operação atual

## Sinais Positivos

- Cliente já conhece o resultado da metodologia (viu em fev/2026) — reduz resistência

- ManyChat já contratado e em uso (37 mulheres em 1 semana) — prova orgânica de valor

- Disposição imediata para contratar Short.io durante a própria reunião

- Larissa entregou pesquisa/diagnóstico sobre si mesma — dá ao mentor insumo qualificado

# Anexo — Dados Estruturados (JSON)

O bloco abaixo contém a mesma análise em formato JSON, pronto para automação (CRM, Notion, n8n, etc.).

{

"reuniao": {

"titulo": "Febracis Rio — Onboarding de Mentoria / Alinhamento Técnico",

"data": "2026-04-06",

"horario": "13:55 GMT-3",

"duracao_estimada": "1h46min",

"tipo": "onboarding_mentoria",

"produto_foco": "Método CIS Presencial (Rio, agosto/2026)",

"escopo_contratado": "3 meses (30 dias de estruturação + 2 meses de acompanhamento)"

},

"participantes": [

{

"nome": "Berdan (Hoberdan)",

"papel": "Mentor/Consultor - condutor",

"organizacao": "Sócio de Paulo/Camila/Bruno",

"inferido": false

},

{

"nome": "Diego",

"papel": "Mentor/Consultor - apoio técnico",

"organizacao": "Time do Berdan",

"inferido": false

},

{

"nome": "Larissa",

"papel": "Mentoranda - Gestora de marketing",

"organizacao": "Febracis Rio",

"inferido": false

},

{

"nome": "Bruno",

"papel": "Mentorando - Tráfego, páginas e infra",

"organizacao": "Febracis Rio",

"inferido": false

},

{

"nome": "Paulo",

"papel": "Participante tardio",

"organizacao": "Febracis Rio",

"inferido": false

},

{

"nome": "Emerson",

"papel": "Contratante da mentoria (saiu no meio)",

"organizacao": "Febracis Rio",

"inferido": true

}

],

"contexto": "Primeira reunião de diagnóstico após apresentação de resultados em fev/2026. Febracis Rio (franquia) assumiu também Brasília e Orlando recentemente. Objetivo imediato: aplicar funil de uma live só ao lançamento do Método CIS Presencial de agosto/2026.",

"mentorado": {

"dores": [

"Falta total de rastreamento de origem de leads e vendas",

"Dependência do gestor de BI para qualquer relatório",

"Ciclo de venda longo (30 dias em média para CIS)",

"Baixa conversão: R$ 20 mil/mês gerando apenas 9 vendas em mar/2026",

"LP com Connect Rate comprometido e carregamento lento (11s, nota D)",

"Gargalo comercial (3 consultoras, leads esfriando em fins de semana)",

"Processo manual de matrícula",

"Bruno gasta 1 semana para criar uma LP do zero",

"Time iniciante em ManyChat",

"Campanhas orgânicas sem mensuração"

],

"objetivos": [

"Implementar funil de uma live só para CIS Presencial agosto/2026",

"Replicar estrutura para Brasília e Orlando",

"Reduzir dependência de tráfego pago e focar em venda referida",

"Automatizar venda, onboarding e recuperação",

"Ganhar autonomia analítica pós-mentoria"

],

"kpis": [

"Base de leads: 150 mil+ (com duplicações)",

"Aberturas de email mar/2026: 11.927",

"Vendas tráfego fev/2026: 17",

"Vendas tráfego mar/2026: 9",

"Investimento tráfego: R$ 20.000/mês",

"Ciclo médio: 30 dias",

"ManyChat: 11 para 37 pessoas em 1 semana (orgânico)"

],

"expectativas": [

"Clareza sobre entregáveis e duração",

"Metodologia replicável",

"Autonomia após 3 meses"

]

},

"temas_abordados": [

{

"tema": "Diagnóstico do cenário atual",

"resumo": "Produtos, canais, ferramentas e limitações operacionais"

},

{

"tema": "Rastreamento via Short.io",

"resumo": "UTMs e QR codes para todos os canais (orgânicos e pagos)"

},

{

"tema": "Microsoft Clarity",

"resumo": "Mapa de calor e gravações para análise de LPs"

},

{

"tema": "Connect Rate",

"resumo": "Métrica chave de cliques vs visualizações; benchmark 82-85%"

},

{

"tema": "Email marketing e WhatsApp",

"resumo": "Case do Berdan: eliminação do email, migração para ManyChat"

},

{

"tema": "Pesquisas e diagnósticos",

"resumo": "Ferramenta estilo Camila (90% de finalização) como insumo qualitativo"

},

{

"tema": "Criação de páginas com IA",

"resumo": "Demonstração ao vivo: LP em 5 minutos via Lovable/Cloud"

},

{

"tema": "Análise de criativos",

"resumo": "Vídeo > estático > carrossel; dor principal: auto sabotagem + procrastinação"

},

{

"tema": "Gestão comercial e SDR",

"resumo": "Gargalo de 3 atendentes; proposta de agente IA (a negociar)"

},

{

"tema": "Escopo da mentoria",

"resumo": "3 meses; 1 lançamento completo + acompanhamento"

}

],

"decisoes_tecnicas": {

"stack_atual": [

"SeuEsforço (CRM compartilhado com Holding)",

"Salesforce (com duplicações)",

"Meta Ads (Instagram/Facebook)",

"Google Ads (pausado)",

"WordPress + Elementor",

"Power BI (via Guilherme)",

"Cloud Market (WhatsApp, da Holding)",

"ManyChat (recente)",

"Avalon IA (beta)",

"ChatGPT",

"TI interno para domínio/hospedagem"

],

"ferramentas_citadas": [

"Short.io (contratado na reunião)",

"Microsoft Clarity (gratuito)",

"GT Metrix (preferido a Google PageSpeed)",

"Speed Vitals",

"ManyChat (substituir Cloud Market)",

"n8n (servidor interno)",

"VS Code + Cloud Claude",

"Lovable",

"Blip (para agente SDR)"

],

"decisoes_arquiteturais": [

"Fase 1: organizar a casa (rastreamento, análise de LPs, limpeza de dados)",

"Funil escolhido: Funil de uma live só",

"Considerar painel BI próprio (n8n + IA) para reduzir dependência interna",

"Mentor entrega skills/prompts de agentes para operação local"

],

"trade_offs": [

"Lead Ads (Facebook) vs LP dedicada",

"Público semelhante vs público frio",

"Reconhecimento institucional vs redirecionamento total para CIS no período",

"IA autônoma (SDR) vs IA com handoff humano",

"Tráfego pago vs venda referida"

]

},

"decisoes_tomadas": [

{

"decisao": "Escopo confirmado: 3 meses",

"motivo": "Esclarecer dúvida levantada por Bruno/Paulo"

},

{

"decisao": "Produto prioritário: CIS Presencial",

"motivo": "Próximo lançamento - agosto/2026, Rio"

},

{

"decisao": "Contratar Short.io imediatamente",

"motivo": "Pré-requisito para qualquer análise posterior"

},

{

"decisao": "Instalar Microsoft Clarity nas LPs",

"motivo": "Diagnóstico de conversão"

},

{

"decisao": "Migrar WhatsApp para ManyChat",

"motivo": "Maior taxa de entrega e automação"

},

{

"decisao": "Mentoria ensina metodologia replicável, não executa todos os lançamentos",

"motivo": "Autonomia futura do cliente"

},

{

"decisao": "Agente SDR IA fica fora do escopo atual",

"motivo": "Requer negociação adicional com Emerson"

}

],

"action_items": [

{

"id": 1,

"descricao": "Contratar Short.io (R$ 80/mês)",

"owner": "Bruno/Larissa",

"prazo": "2026-04-07",

"data_relativa": false,

"criterio_pronto": "Conta criada e acesso liberado ao Berdan"

},

{

"id": 2,

"descricao": "Mapear e cadastrar canais de distribuição no Short.io",

"owner": "Bruno + Social Media",

"prazo": "Próxima reunião",

"data_relativa": true,

"criterio_pronto": "Lista completa com links UTM criados"

},

{

"id": 3,

"descricao": "Instalar Microsoft Clarity nas LPs",

"owner": "Bruno",

"prazo": "Próxima reunião",

"data_relativa": true,

"criterio_pronto": "Clarity ativo coletando dados"

},

{

"id": 4,

"descricao": "Enviar ao Berdan: LPs, criativos validados, relatórios de anúncios e de aberturas de email",

"owner": "Bruno",

"prazo": "Próxima reunião",

"data_relativa": true,

"criterio_pronto": "Materiais no grupo"

},

{

"id": 5,

"descricao": "Solicitar autorização da Febracis para compartilhar pesquisas internas",

"owner": "Larissa (via áudio a Dani/Elisa)",

"prazo": "Imediato",

"data_relativa": true,

"criterio_pronto": "Pesquisas liberadas ou negativa formal"

},

{

"id": 6,

"descricao": "Obter relatório filtrado só de vendas Método CIS (sem upsells)",

"owner": "Larissa (via Guilherme BI)",

"prazo": "Antes da próxima reunião",

"data_relativa": true,

"criterio_pronto": "Relatório segmentado entregue"

},

{

"id": 7,

"descricao": "Informar hospedagem, domínios, emails para área de membros e contatos para grupo",

"owner": "Bruno + Larissa",

"prazo": "Próxima reunião",

"data_relativa": true,

"criterio_pronto": "Informações no grupo"

},

{

"id": 8,

"descricao": "Enviar checklist + gravação + resumo na área de membros",

"owner": "Berdan",

"prazo": "2026-04-07 (manhã)",

"data_relativa": false,

"criterio_pronto": "Material publicado"

},

{

"id": 9,

"descricao": "Analisar LPs (Connect Rate, performance, ordem do pixel) e entregar diagnóstico",

"owner": "Berdan + Diego",

"prazo": "Após recebimento dos acessos",

"data_relativa": true,

"criterio_pronto": "Diagnóstico técnico entregue"

},

{

"id": 10,

"descricao": "Agendar próxima reunião",

"owner": "Berdan + Larissa",

"prazo": "A definir",

"data_relativa": true,

"criterio_pronto": "Data confirmada"

},

{

"id": 11,

"descricao": "Avaliar migração de disparos WhatsApp do Cloud Market para ManyChat",

"owner": "Larissa",

"prazo": "Durante a mentoria",

"data_relativa": true,

"criterio_pronto": "Decisão tomada"

},

{

"id": 12,

"descricao": "Estruturar agente SDR/IA de atendimento (escopo adicional)",

"owner": "Berdan + Emerson",

"prazo": "A negociar",

"data_relativa": true,

"criterio_pronto": "Escopo definido"

}

],

"riscos_bloqueios": {

"riscos": [

"Prazo apertado até agosto/2026 já consumiu 1 mês só para iniciar",

"Febracis Rio assumiu 3 unidades simultaneamente (Rio, Brasília, Orlando)",

"Base Salesforce com duplicações compromete métricas atuais",

"LP com Connect Rate e performance ruins minam todo o investimento",

"Comercial com capacidade limitada e perda em fins de semana",

"Avalon IA em beta cria dependência externa"

],

"bloqueios": [

"Bruno e Larissa sem acesso direto a relatórios (depende do Guilherme)",

"Falta de pesquisa de audiência própria",

"Larissa com crise alérgica forte durante a reunião",

"Emerson saiu no meio - escopo adicional pendente"

],

"pendencias_em_aberto": [

"Confirmação da hospedagem (GoDaddy?)",

"Quantas vendas vieram de links WhatsApp rastreados pelo Berdan",

"Liberação de pesquisas internas da Febracis",

"Quem é o responsável atual pelo marketing da Holding",

"Contratação do escopo SDR/IA",

"Acesso a criativos validados do Paulo Vieira (áudios/vídeos sob demanda)"

],

"dependencias_externas": [

"Guilherme (BI)",

"Gabi (a adicionar ao grupo)",

"Emerson",

"Time Avalon/Holding",

"Dani, Elisa, Viviane (Holding)",

"Vinícius (São José dos Campos) - referência de case"

]

},

"citacoes_relevantes": [

{

"trecho": "Nossa maior dor é essa, identificar de onde está vindo o clique.",

"autor": "Bruno"

},

{

"trecho": "Pode não, gente. Nós estamos dando a volta na lua de novo.",

"autor": "Berdan"

},

{

"trecho": "Isso pra mim vai ser uma virada de chave pro meu time.",

"autor": "Bruno"

},

{

"trecho": "Mês passado a gente só fez 9 vendas via tráfego.",

"autor": "Larissa"

},

{

"trecho": "Qual que é a nossa função aqui primeiro, cara? É organizar a sua casa.",

"autor": "Berdan"

},

{

"trecho": "Se não tiver isso, não roda.",

"autor": "Diego"

}

],

"proximos_passos_sugeridos": [

"Validar setup de Short.io e Clarity antes da próxima sessão",

"Comparar criativos por cliques vs por conversões",

"Atacar Connect Rate e performance da LP principal (quick win)",

"Rodar diagnóstico com base Febracis Rio para entender perfil real do comprador CIS",

"Decidir com Emerson sobre escopo do agente SDR",

"Segmentar vendas CIS puro vs upsells para reavaliar ROI do tráfego",

"Testar página de venda + checkout direto como paralelo às consultoras",

"Estabelecer ritual de acompanhamento semanal"

],

"observacoes": "Larissa demonstrou forte entusiasmo; Bruno abriu-se após demonstração ao vivo; Paulo expressou desalinhamento de expectativas sobre entregáveis ('fechamos na emoção'), sinalizando que o contrato com Emerson precisa ser revisitado. Cliente já conhece os resultados da metodologia (fev/2026), o que reduz resistência, mas o prazo apertado e a operação em 3 unidades em paralelo exigem ritual de acompanhamento curto."

}

# Notas Finais

Este documento foi gerado por análise automatizada da transcrição da reunião, seguindo metodologia de extração orientada a follow-up para mentor/consultor. Todas as inferências foram sinalizadas. Informações não mencionadas na transcrição foram explicitamente marcadas como tal.

Arquivo de origem: Febracis-Rio-dqt-tsuf-rbn (2026-04-06 13 55 GMT-3).txt