RESUMO EXECUTIVO

Febracis Rio - Onboarding de Mentoria

06/04/2026 - 13:55 GMT-3 - 1h46min

# Participantes

- Berdan (mentor), Diego (apoio) - Time Berdan

- Larissa (marketing), Bruno (tráfego/infra), Paulo (entrou no meio), Emerson (saiu no meio) - Febracis Rio

# Objetivo

Estruturar o funil de uma live só para o lançamento do Método CIS Presencial em agosto/2026 (Rio). Escopo de 3 meses: 30 dias para o 1º lançamento + 2 meses de acompanhamento.

# Top 5 Dores

- Zero rastreamento de origem de leads e vendas (palavras do Bruno)

- R$ 20 mil/mês em tráfego gerando só 9 vendas em mar/2026

- LP com Connect Rate ruim e 11s de carregamento (pixel FB como 31º item, nota D no GT Metrix)

- Comercial manual: 3 consultoras, leads esfriando em fins de semana

- Bruno gasta 1 semana para criar uma LP do zero; dependência do BI (Guilherme) para qualquer relatório

# Decisões Tomadas

- Escopo: 3 meses - 30 dias de estruturação + 2 meses de acompanhamento

- Produto foco: Método CIS Presencial, Rio, agosto/2026

- Contratação imediata: Short.io (R$ 80/mês) + instalação do Microsoft Clarity

- WhatsApp: Migrar disparos do Cloud Market para ManyChat

- Mentoria: Ensina metodologia replicável (não acompanha todos os lançamentos futuros)

- Agente SDR de IA: Fora do escopo atual - a negociar com Emerson

# Action Items

| # | Ação | Owner | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratar Short.io e criar canais de distribuição | Bruno/Larissa | 07/04/2026 |
| 2 | Instalar Microsoft Clarity nas LPs | Bruno | Próxima reunião |
| 3 | Enviar LPs, criativos validados e relatórios (anúncios + email) | Bruno | Próxima reunião |
| 4 | Solicitar autorização da Febracis para compartilhar pesquisas | Larissa | Imediato |
| 5 | Pedir ao Guilherme relatório só de vendas CIS (sem upsells) | Larissa | Antes da próxima reunião |
| 6 | Informar hospedagem, domínios e contatos para o grupo | Bruno + Larissa | Próxima reunião |
| 7 | Enviar checklist + gravação + resumo na área de membros | Berdan | 07/04/2026 (manhã) |
| 8 | Diagnóstico técnico das LPs (Connect Rate, performance) | Berdan + Diego | Após acessos |
| 9 | Agendar próxima reunião | Berdan + Larissa | Após material recebido |
| 10 | Negociar escopo do agente SDR de IA | Berdan + Emerson | A definir |

# Riscos e Pontos de Atenção

- Prazo apertado: 1 mês já consumido desde fev/2026; agosto se aproximando

- Febracis Rio assumiu 3 unidades simultâneas (Rio, Brasília, Orlando)

- Desalinhamento de escopo no contrato: 'fechamos na emoção' (Paulo) - merece formalização

- Base Salesforce com duplicações: métricas atuais podem estar enganosas

- Emerson saiu no meio da reunião: tópicos de escopo adicional pendentes

# Próxima Reunião

A agendar após Febracis Rio entregar o material solicitado. Berdan envia checklist na manhã de 07/04/2026.